## Hoja1
Actividad | Inicio | Dias | Final
Levantar postgresSQL dockerizado y docker compose del entorno local | 2026-09-14 | 2 | 2026-09-16
Esqueleto del proyecto (Backend y frontend) routing base y convencion de ideas | 2026-09-15 | 2 | 2026-09-17
Modelo de datos y migraciones, emergencia, lote, oferta, ong, municipio, usuario | 2026-09-15 | 2 | 2026-09-17
Dar de alta usuarios - Login y sesion | 2026-09-16 | 3 | 2026-09-19
Desarrollar endpoints /api/emergencias | 2026-09-18 | 3 | 2026-09-21
Seteo de variables en la api de bonita | 2026-09-18 | 3 | 2026-09-21
Desarrollo de pantalla de generacion y publicacion de lotes | 2026-09-20 | 3 | 2026-09-23
Endpoints de lotes (POST y GET) y publicacion de la convocatoria | 2026-09-23 | 4 | 2026-09-27
Formulario basico de carga de ofertas (ONG) con detalle de recursos | 2026-09-26 | 2 | 2026-09-28
Endpoints de ofertas (POST y PUT) con trazabilidad de versiones | 2026-09-28 | 3 | 2026-10-01
Manejo de errores de la api de bonita | 2026-09-28 | 3 | 2026-10-01
Fecha inicio | 2026-09-14
Fecha Final | 2026-10-01